## Timeline
Projeto | HTQ | 2025-10-20 |  | 2025-11-03 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | 2026-02-02 |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-07
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-10-20 to 2026-09-28
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-10-27; 2025-12-01 to 2025-12-15
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / TQ Saúde | bar: 2025-10-27 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-09
Preparação de VDR | CW / TQ Saúde | bar: 2025-10-27 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-09
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-12-01 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-01-12
Apresentação e discussão da lista de Potenciais Investidores | CW / TQ Saúde | bar: 2026-01-12 to 2026-01-19
Preparação do Plano de Negócios e Contas Previsionais 2025 | TQ Saúde | bar: 2025-11-10 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-09
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW / TQ Saúde | bar: 2025-11-24 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-03-02
Finalização de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
Versão final de "Process Letter - I" e NDA's | CW | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
Fase 1: Marketing
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
Assinatura NDAs | CW / Investidores | bar: 2026-03-09 to 2026-03-23
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / TQ Saúde / Investidores | bar: 2026-04-06 to 2026-04-20
Análise de Memorando de Informação e DataPack | Investidores | bar: 2026-03-30 to 2026-04-27
Eventuais visitas às instalações + Reuniões preliminares | CW / TQ Saúde / Investidores | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
Receção Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2026-04-27
Avaliação de NBOs | CW / TQ Saúde | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04
Comunicação da Seleção de short list de investidores | CW / TQ Saúde | bar: 2026-05-04
Fase 2: Seleção da Exclusividade e Due Dilligence
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
Acesso à VDR | CW / Investidores | bar: 2026-05-11 to 2026-05-25
Preparação de apresentações de Gestão | CW / TQ Saúde | bar: 2026-04-20 to 2026-05-25
Apresentações de Gestão | CW / TQ Saúde / Investidores | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
Seleção e Comunicação do investidor selecionado à fase de DD | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
Due Diligence | Investidores | bar: 2026-06-08 to 2026-07-27
Sessões com Experts | DD / Investidores | bar: 2026-06-08 to 2026-06-22
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-06-22 to 2026-06-29
Receção de Ofertas Vinculativa (BO) e Mark-Up de SPA | CW / Legal | bar: 2026-07-27
Avaliação de BO e Mark-up de SPA | CW / TQ Saúde | bar: 2026-07-27 to 2026-08-03
Fase 3: Conclusão
Negociação final e discussão de SPA | CW / TQ Saude / Legal | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
Conclusão | Todos | bar: 2026-09-28
Periodo de férias

## Key People
Nome | Grupo | Cargo | Telefone | e-mail
Manuel José Lemos | TQ Saúde | F.Lemos | +351 924469250 | f.lemos@htq.pt
Jorge Alves | TQ Saúde | Brigangest | +351 965843810 | jorge.alves@htq.pt
António Oliveira | TQ Saúde | MCA | +351 910703148 | antonio.oliveira@mcagroup.com
Nome | Grupo | Cargo | Telefone | e-mail
José Lemos | Clearwater | Partner | +351 917529764 | jose.lemos@clearwatercf.com
Afonso Lima | Clearwater | Associate Partner | +351 910766229 | afonso.lima@clearwatercf.com
Sofia Xavier | Clearwater | Associate Director | +351 933467877 | sofia.xavier@clearwatercf.com

## UPSLIDE_UndoFormatting (hidden)
12 | 16384

## UPSLIDE_Undo (hidden)
12 | 16384