## Timeline (Out24)
Projeto | Hyperion |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Maio |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2024-09-23 to 2025-08-25
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2024-09-23
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / I-Sete | bar: 2024-09-30 to 2024-11-11
Preparação dos Demonstrações Financeiros Consolidadas | I-Sete | bar: 2024-10-14 to 2024-11-11
Preparação do Plano de Negócios | CW / I-Sete | bar: 2024-10-28 to 2024-11-11
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2024-11-04 to 2024-11-11
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / I-Sete | bar: 2024-11-18 to 2024-11-25
Discussão da Estrutura do Memorando de Informação | CW / I-Sete | bar: 2024-10-14
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2024-10-21 to 2024-11-25
Partilha e discussão do Draft do Teaser e Memorando de Informação | CW / I-Sete | bar: 2024-11-18 to 2024-11-25
Discussão e acordo com a versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2024-11-25 to 2024-12-02
Marketing - Fase 1
Eventual First Look a investidor selecionado | CW | bar: 2024-12-09 to 2024-12-16
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2025-01-06
Assinatura NDAs | CW / Bidders | bar: 2025-01-06 to 2025-01-20
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-01-13 to 2025-01-20
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / I-Sete | bar: 2025-01-27 to 2025-02-17
Management presentations | CW / I-Sete / Bidders | bar: 2025-02-10 to 2025-02-17
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-02-24
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / I-Sete | bar: 2025-03-03 to 2025-03-10
Marketing - Fase 2
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2025-03-10
Due Diligence | Bidders | bar: 2025-03-17 to 2025-05-05
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-04-21
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-up ao SPA proposto | CW | bar: 2025-05-12
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / I-Sete | bar: 2025-05-19 to 2025-05-26
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / I-Sete | bar: 2025-06-02 to 2025-06-30
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2025-06-23 to 2025-06-30
Conclusão | Todos | bar: 2025-06-30
Periodo de férias

## Timeline
Projeto | Hyperion | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio | [7 empty] | Ago
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-09-01 to 2026-07-20
Preparação
Marketing - Fase 1
Management Presentations | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
Seleção de investidores para a 2ªFase | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
Marketing - Fase 2
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2025-10-06
Acesso ao VDR e Due Diligence | Bidders | bar: 2025-10-06 to 2025-11-24
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-10-27
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-up ao SPA proposto | CW | bar: 2025-12-01
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / I-Sete | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / I-Sete | bar: 2026-01-05 to 2026-02-02
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-01-26 to 2026-02-02
Conclusão | Todos | bar: 2026-02-02
Periodo de férias