## Timeline
Pneso que não vamos fazer em Agosto o Marketing…
Já tem advogados?
Háum cenário v2 na outra sheet mas penso que é menos realista
Projeto | LTX | Out |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Maio |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  |  | Janeiro
|  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c
Ação | Responsabilidade | time axis 1900-01-02 to 2026-01-26
Preparação
Envio de pedido de informação/documentação | CW | bar: 1900-01-02; 2025-05-19
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | LTX / CW | bar: 1900-01-02 to 1900-01-16; 2025-05-26 to 2025-07-07
Preparação e Seleção de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 1900-02-06 to 1900-03-13; 2025-06-09 to 2025-06-23
Apresentação e discussão da lista de Potenciais Investidores | LTX / CW | bar: 2025-06-23 to 2025-06-30
Preparação do Plano de Negócios | LTX / CW | bar: 2025-06-16 to 2025-07-07
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-06-09 to 2025-07-21
Preparação das Process Letters | CW / LTX | bar: 2025-07-07 to 2025-07-14
Versões finais de documentos da transação | CW / LTX | bar: 2025-07-21
Marketing
Envio de Teasers e, havendo interesse, assinatura de NDAs | CW / Investidores | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-09-08 to 2025-09-15
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / LTX | bar: 2025-09-15 to 2025-09-29
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-10-06
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / LTX | bar: 2025-10-06 to 2025-10-13
Due Dilligence
Envio da Process Letter II | CW | bar: 2025-10-13
Período de Due Dilligence | CW / LTX / Legal | bar: 2025-10-20 to 2025-11-24
Período de Q&A | CW / LTX / Legal | bar: 2025-10-27 to 2025-11-17
Preparação e Validação da Management Presentation | CW / LTX | bar: 2025-10-20 to 2025-11-03
Apresentação da Management Presentation & Site Visit | CW / LTX | bar: 2025-11-10
Partilha com os investidores de uma 1ª versão do SPA | Legal | bar: 2025-11-10
Recebimento das BOs com mark-up do SPA | CW | bar: 2025-11-24
Análise das BOs com mark-up do SPA | CW / LTX | bar: 2025-11-24 to 2025-12-01
Conclusão
Negociação final com o(s) investidor(es) preferencil(ais) | CW / LTX / Legal | bar: 2025-12-08 to 2025-12-22
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | CW / LTX / Legal | bar: 2026-01-05 to 2026-01-19
Conclusão | CW / LTX / Legal | bar: 2026-01-19
[14 empty] | Periodo de férias | [5 empty] | ▲ | Trigger milestone | [12 empty] | Periodo de férias
Periodo de férias

## Timeline_v2
Projeto | LTX | Out |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Maio |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  |  | Janeiro
|  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c
Ação | Responsabilidade | time axis 1900-01-02 to 2026-01-26
Preparação
Envio de pedido de informação/documentação | CW | bar: 1900-01-02; 2025-05-19
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | LTX / CW | bar: 1900-01-02 to 1900-01-16; 2025-05-26 to 2025-06-23
Preparação e Seleção de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 1900-02-06 to 1900-03-13; 2025-06-02 to 2025-06-16
Apresentação e discussão da lista de Potenciais Investidores | LTX / CW | bar: 2025-06-16 to 2025-06-23
Preparação do Plano de Negócios | LTX / CW | bar: 2025-06-09 to 2025-06-23
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-06-09 to 2025-07-07
Preparação das Process Letters | CW / LTX | bar: 2025-06-23 to 2025-06-30
Versões finais de documentos da transação | CW / LTX | bar: 2025-07-07
Marketing
Envio de Teasers e, havendo interesse, assinatura de NDAs | CW / Investidores | bar: 2025-07-14 to 2025-07-21
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / LTX | bar: 2025-08-04 to 2025-09-08
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-09-15
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / LTX | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
Due Dilligence
Envio da Process Letter II | CW | bar: 2025-09-22
Período de Due Dilligence | CW / LTX / Legal | bar: 2025-09-29 to 2025-11-03
Período de Q&A | CW / LTX / Legal | bar: 2025-10-06 to 2025-10-27
Preparação e Validação da Management Presentation | CW / LTX | bar: 2025-09-29 to 2025-10-13
Apresentação da Management Presentation & Site Visit | CW / LTX | bar: 2025-10-20
Partilha com os investidores de uma 1ª versão do SPA | Legal | bar: 2025-10-20
Recebimento das BOs com mark-up do SPA | CW | bar: 2025-11-03
Análise das BOs com mark-up do SPA | CW / LTX | bar: 2025-11-03 to 2025-11-10
Conclusão
Negociação final com o(s) investidor(es) preferencil(ais) | CW / LTX / Legal | bar: 2025-11-10 to 2025-11-24
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | CW / LTX / Legal | bar: 2025-12-01 to 2025-12-15
Conclusão | CW / LTX / Legal | bar: 2025-12-15
[14 empty] | Periodo de férias | [5 empty] | ▲ | Trigger milestone | [12 empty] | Periodo de férias
Periodo de férias