## Timeline
Projeto | Nebula | Ago | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Julho |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Set
|  |  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  |  | w/c
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-08-25 to 2026-09-28
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-08-25
Reunião de Kick-Off | CW / Olegário | bar: 2025-09-01
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / Olegário | bar: 2025-09-08 to 2025-10-27
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-10-06 to 2025-10-13
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / Olegário | bar: 2025-10-20 to 2025-10-27
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | Olegário | bar: 2025-11-03 to 2025-11-24
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-11-03 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-09
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW | bar: 2025-11-10 to 2025-11-17
Negociação e adjudicação de VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / Olegário | bar: 2025-11-24 to 2025-12-01
Kick-off e início dos trabalhos de VDDs | VDD / Olegário / CW | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-09
Partilha do Teaser e Memorando de Informação para revisão | CW / Olegário | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
Versão final de "Process Letter - I" | CW / Olegário | bar: 2026-03-02
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2026-03-02 to 2026-03-09
Assinatura NDAs | CW | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2026-03-16 to 2026-03-23
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / Olegário | bar: 2026-03-23 to 2026-04-13
Receção e negociação de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2026-04-20
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / Olegário | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04
Marketing - Fase 2
Preparação de management presentations | CW / Olegário | bar: 2026-05-04 to 2026-05-18
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2026-05-11
Management presentations e eventuais visitas às instalações | CW / Olegário / Investidores | bar: 2026-05-25 to 2026-06-08
Acesso ao VDR e Envio de relatórios VDDs Financeira, Fiscal e Legal | CW | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15
Due Diligence confirmatórias | Investidores | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e do mark-up do SPA | CW / Olegário / Legal | bar: 2026-06-22
Avaliação de BOs, negociação e seleção de Investidor | CW / Olegário | bar: 2026-06-29 to 2026-07-06
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / Olegário | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
Conclusão | Todos | bar: 2026-09-07 to 2026-09-14

## UPSLIDE_UndoFormatting (hidden)
8 | 16384

## UPSLIDE_Undo (hidden)
10 | 16384