## Timeline
Projeto | Polaris | Set |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr
|  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  |  | w/c
Tarefa | Responsabilidade | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-09-08
Visita às instalações | CW / NetScreen | bar: 2025-09-22
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / NetScreen | bar: 2025-09-15 to 2025-10-13
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-09-22 to 2025-10-06
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / NetScreen | bar: 2025-10-06
Preparação do Plano de Negócios | NetScreen | bar: 2025-10-06 to 2025-10-20
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-09-22 to 2025-10-27
Partilha do Teaser e Memorando de Informação para revisão | CW / NetScreen | bar: 2025-10-20 to 2025-10-27
Versão final de "Process Letter - I" | CW / NetScreen | bar: 2025-10-27
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2025-11-03 to 2025-11-10
Assinatura NDAs | CW | bar: 2025-11-10 to 2025-11-17
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-11-10 to 2025-11-24
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / NetScreen | bar: 2025-11-17 to 2025-12-01
Receção e negociação de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-12-08
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / NetScreen | bar: 2025-12-15; 2026-01-05
Marketing - Fase 2
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2026-01-12
Período de Due Dilligence | CW / NetScreen / Legal | bar: 2026-01-19 to 2026-02-23
Preparação e Validação da Management Presentation | CW / NetScreen | bar: 2026-01-12 to 2026-01-26
Apresentação da Management Presentation & Site Visit | CW / NetScreen | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-02-09
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e do mark-up do SPA | CW / NetScreen / Legal | bar: 2026-03-02
Avaliação de BOs, negociação e seleção de Investidor | CW / NetScreen | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / NetScreen | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-03-30 to 2026-04-06
Conclusão | Todos | bar: 2026-04-13
[24 empty] | ▲ | Trigger milestone | [5 empty] | Periodo de férias

## UPSLIDE_UndoFormatting (hidden)
8 | 16384

## UPSLIDE_Undo (hidden)
10 | 16384