## Timeline (v.072023)
Projeto | Calisto | Jun |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-06-16 to 2026-05-11
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CWI | bar: 2025-06-16
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CWI / Bool
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW
Negociação e adjudicação de VDD Financeira, Fiscal e Legal | CWI / Bool
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / Bool / DD
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CWI | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CWI / Bool | bar: 2025-08-04
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | Falual | bar: 2025-07-21 to 2025-08-25
Discussão da Estrutura do Memorando de Informação | CWI / Bool | bar: 2025-08-04
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CWI | bar: 2025-08-04 to 2025-09-08
Versão final de "Process Letter - I" | CWI | bar: 2025-09-08
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CWI | bar: 2025-10-13 to 2025-10-20
Assinatura NDAs | CWI / Investidores | bar: 2025-10-20 to 2025-11-03
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CWI | bar: 2025-11-10 to 2025-11-17
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CWI / Bool | bar: 2025-11-17 to 2025-12-01
Management presentations e eventuais visitas às instalações | CWI / Bool / Investidores | bar: 2025-12-01 to 2025-12-08
Receção e negociação de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CWI | bar: 2025-12-15
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CWI / Bool | bar: 2025-12-22 to 2025-12-29
Marketing - Fase 2
Envio de Process Letter II | CWI | bar: 2026-01-05
Due Diligence | Investidores | bar: 2026-01-12 to 2026-01-26; 2026-02-16 to 2026-03-02
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-02-16
Receção e negociação de Ofertas Vinculativas (BOs) | CWI | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CWI / Bool | bar: 2026-03-16 to 2026-03-23
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CWI / Bool | bar: 2026-03-30 to 2026-04-27
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-04-27 to 2026-05-11
Conclusão | Todos | bar: 2026-05-11
Periodo de férias