## Timeline (Project Galaxy)
Projeto | Galaxy | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-09-05 to 2027-03-26
Preparação
Criação de holding e reorganização societária | CW / DS / Legal | bar: 2025-09-05 to 2027-03-26
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-09-05
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / DS | bar: 2025-09-12 to 2025-10-03
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal, Legal e Comercial | CW | bar: 2025-10-03
Negociação e adjudicação de VDD Financeira, Fiscal, Legal e Comercial | CW / DS | bar: 2025-10-03 to 2025-10-10
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / DS / VDD | bar: 2025-11-07 to 2026-03-27
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2026-06-12 to 2026-06-26
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / DS | bar: 2026-06-26
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | CW / DS | bar: 2026-04-03 to 2026-06-19
Discussão da Estrutura do Memorando de Informação | CW / DS | bar: 2026-03-27 to 2026-04-03
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2026-04-03 to 2026-07-31
Versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2026-07-24 to 2026-07-31
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2026-08-28 to 2026-09-11
Assinatura NDAs | CW / Investidores | bar: 2026-09-04 to 2026-09-11
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2026-09-11
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / DS | bar: 2026-09-11 to 2026-10-16
Receção e negociação de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2026-10-16
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / DS | bar: 2026-10-16 to 2026-10-23
Due Diligence - Fase 2
Preparação de minuta de SPA | Legal | bar: 2026-10-02 to 2026-10-23
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2026-10-23
Due Diligence confirmatória | Investidores | bar: 2026-10-23 to 2026-12-04
Partilha de minuta de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-10-23
Receção e negociação de Ofertas Vinculativas (BOs) | CW | bar: 2026-12-04
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / DS | bar: 2026-12-04 to 2026-12-11
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / DS | bar: 2027-01-01 to 2027-03-19
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2027-02-26 to 2027-03-26
Conclusão | Todos | bar: 2027-03-26
Periodo de férias