## Timeline (v.072023)
Projeto | Garnet | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2024-05-06 to 2025-03-31
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CWI | bar: 2024-05-06
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CWI / Falual | bar: 2024-05-13 to 2024-07-08
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CWI | bar: 2024-06-10 to 2024-06-17
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CWI / Falual | bar: 2024-06-24
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | Falual | bar: 2024-06-10 to 2024-07-15
Discussão da Estrutura do Memorando de Informação | CWI / Falual | bar: 2024-06-24
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CWI | bar: 2024-06-24 to 2024-07-29
Versão final de "Process Letter - I" | CWI | bar: 2024-07-29
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CWI | bar: 2024-09-02 to 2024-09-09
Assinatura NDAs | CWI / Investidores | bar: 2024-09-09 to 2024-09-23
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CWI | bar: 2024-09-30 to 2024-10-07
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CWI / Falual | bar: 2024-10-07 to 2024-10-21
Management presentations e eventuais visitas às instalações | CWI / Falual / Investidores | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
Receção e negociação de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CWI | bar: 2024-11-04
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CWI / Falual | bar: 2024-11-11 to 2024-11-18
Marketing - Fase 2
Envio de Process Letter II | CWI | bar: 2024-11-25
Due Diligence | Investidores | bar: 2024-12-02 to 2024-12-16; 2025-01-06 to 2025-01-20
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-01-06
Receção e negociação de Ofertas Vinculativas (BOs) | CWI | bar: 2025-01-27 to 2025-02-03
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CWI / Falual | bar: 2025-02-03 to 2025-02-10
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CWI / Falual | bar: 2025-02-17 to 2025-03-17
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2025-03-17 to 2025-03-31
Conclusão | Todos | bar: 2025-03-31
Periodo de férias