## Timeline (v.09122025)
Projeto | Hefesto | Dez |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Set
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-12-08 to 2026-09-28
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15; 2026-01-26 to 2026-02-09
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / Descompagnons | bar: 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-16
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2026-01-19 to 2026-01-26
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / Descompagnons | bar: 2026-02-02
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | CW / Descompagnons | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
Discussão da Estrutura do Memorando de Informação | CW / Descompagnons | bar: 2026-01-12
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2026-01-12 to 2026-02-23
Versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2026-02-16
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2026-03-02 to 2026-03-09
Assinatura NDAs | CW / Investidores | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2026-03-16
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / Descompagnons | bar: 2026-03-23 to 2026-04-06
Receção e negociação de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2026-04-13
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / Descompagnons | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
Marketing - Fase 2
Due Diligence | Investidores | bar: 2026-04-27 to 2026-06-01
Preparação de minuta de SPA | Legal | bar: 2026-05-04 to 2026-05-18
Envio de Process Letter II | CW
Partilha de minuta de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-05-25
Receção e negociação de Ofertas Vinculativas (BOs) | CW | bar: 2026-06-08
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / Descompagnons | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / Descompagnons | bar: 2026-06-22 to 2026-07-06
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-07-06 to 2026-07-20
Conclusão | Todos | bar: 2026-07-27
Periodo de férias

## Timeline (v.09122025 (2)
Projeto | Hefesto | Dez |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Set
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-12-08 to 2026-09-28
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-01-19
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / Descompagnons | bar: 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-01-26
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2026-01-05 to 2026-01-12
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / Descompagnons | bar: 2026-01-19
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | CW / Descompagnons | bar: 2026-01-19 to 2026-01-26
Discussão da Estrutura do Memorando de Informação | CW / Descompagnons | bar: 2025-12-15
Primeiro Draft do Memorando de Informação | CW | 2026-01-05: ▲ (dia 9)
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-01-26
Versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2026-01-26
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2026-02-09 to 2026-02-16
Assinatura NDAs | CW / Investidores | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2026-02-23
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / Descompagnons | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
Receção e negociação de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2026-03-23
Avaliação de NBOs e seleção de investidor | CW / Descompagnons | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Marketing - Fase 2
Due Diligence | Investidores | bar: 2026-04-06 to 2026-05-18
Preparação de minuta de SPA | Legal | bar: 2026-04-13 to 2026-04-27
Partilha de minuta de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-05-11
Receção e negociação de Ofertas Vinculativas (BOs) | CW | bar: 2026-05-25
Avaliação de BO | CW / Descompagnons | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / Descompagnons | bar: 2026-06-15 to 2026-06-29
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-07-06 to 2026-07-20
Conclusão | Todos | bar: 2026-07-27
Periodo de férias