## Timeline (v.072023)
Projeto | Jade | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2024-10-07 to 2025-07-28
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2024-10-07
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / LVL | bar: 2024-10-14 to 2024-11-11
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW | bar: 2024-10-07
Negociação e adjudicação de VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / LVL | bar: 2024-10-14 to 2024-10-21
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / LVL / DD | bar: 2024-11-04 to 2024-12-09
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2024-12-02 to 2024-12-09
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / LVL | bar: 2024-12-16
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | CW / LVL | bar: 2024-10-21 to 2024-11-11
Discussão da Estrutura do Memorando de Informação | CW / LVL | bar: 2024-11-18
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2024-11-25 to 2024-12-16; 2025-01-06 to 2025-01-20
Versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2025-01-20
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2025-01-27 to 2025-02-03
Assinatura NDAs | CW / Investidores | bar: 2025-02-03 to 2025-02-17
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-02-17
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / LVL | bar: 2025-02-24 to 2025-03-10
Receção e negociação de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-03-17
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / LVL | bar: 2025-03-17 to 2025-03-24
Marketing - Fase 2
Preparação de minuta de SPA | Legal | bar: 2025-03-17 to 2025-04-07
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2025-03-31
Due Diligence confirmatória | Investidores | bar: 2025-04-07 to 2025-04-21
Partilha de minuta de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-04-14
Receção e negociação de Ofertas Vinculativas (BOs) | CW | bar: 2025-04-28 to 2025-05-05
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / LVL | bar: 2025-04-28 to 2025-05-19
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / LVL | bar: 2025-05-19 to 2025-06-09
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2025-06-09 to 2025-06-23
Conclusão | Todos | bar: 2025-06-30
Periodo de férias