## Timeline (Feb25)
Projeto | Jasmine | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Maio |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan |  |  |  | Fev |  |  |  | Mar
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-02-03 to 2026-03-09
Preparação
Envio de pedido de informação/documentação | CW | bar: 2025-02-17
Recolha de informação/documentação | Mindol | bar: 2025-02-24 to 2025-03-24
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-03-31 to 2025-05-26
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-05-05 to 2025-05-26
Análise e feedback ao Teaser e ao Memorando de Informação | Mindol | bar: 2025-06-02 to 2025-06-16
Versões finais de Teaser e Memorando de Informação | CW / Mindol | bar: 2025-06-23 to 2025-06-30
Versão final de lista de Potenciais Investidores | CW / Mindol | bar: 2025-06-23 to 2025-06-30
Versão final de "Process Letter - I" | CW / Mindol | bar: 2025-06-30
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados e assinatura de NDAs | CW / Bidders | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / Mindol | bar: 2025-09-15 to 2025-10-06
Management presentations | CW / Mindol / Bidders | bar: 2025-09-29 to 2025-10-06
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-10-13
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / Mindol | bar: 2025-10-20 to 2025-10-27
Marketing - Fase 2
Preparação da minuta do SPA | Legal | bar: 2025-11-03 to 2025-11-24
Envio de Process Letter II & Relatórios de VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / DD | bar: 2025-11-03 to 2025-11-24
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / DD / Bidders | bar: 2025-11-10 to 2025-12-01
Due Diligence Confirmatória | Bidders | bar: 2025-11-24 to 2025-12-15
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-12-08
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-up ao SPA proposto | CW | bar: 2026-01-05 to 2026-01-12
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / Mindol | bar: 2026-01-05 to 2026-01-19
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / Mindol | bar: 2026-01-26 to 2026-02-16
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-02-16 to 2026-03-09
Conclusão | Todos
Periodo de férias