## Timeline
Projeto | Lynx | Jun |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez
Tarefa | Responsabilidade | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-06-16
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / Bee2Solutions | bar: 2025-06-23 to 2025-07-28
Partilha de informação prioritária com a Valsoft para alinhamento inicial | CW / Bee2Solutions | bar: 2025-06-30
Preparação do Datapack | bar: 2025-07-14 to 2025-07-28
Preparação de Dataroom a partilhar com a Valsoft | CW / Bee2Solutions | bar: 2025-06-30 to 2025-07-28; 2025-09-01 to 2025-09-08
Discussão Preliminar com a Valsoft
Pedido de NBO | CW | bar: 2025-09-01
Management presentations e eventuais visitas às instalações | CW / Bee2Solutions / Valsoft | bar: 2025-09-08
Receção e negociação de Proposta não Vinculativa (NBO) | CW / Bee2Solutions | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
Discussão dos termos de exclusividade | CW / Bee2Solutions | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
Due Diligence
Due Diligence | Valsoft | bar: 2025-09-29 to 2025-11-03
Discussão e confirmação dos principais termos da transação (incluindo preço, reps & warranties) | CW / Bee2Solutions / Valsoft | bar: 2025-11-10
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Valsoft | bar: 2025-11-10
Conclusão
Negociação final | CW / Bee2Solutions | bar: 2025-11-17 to 2025-12-08
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15
Conclusão | Todos | bar: 2025-12-22
Período de Férias