## Timeline (Jun25)
Projeto | Mercury | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Maio |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  |  | Jan
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-02-03 to 2026-01-26
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-02-03
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / SERMEC | bar: 2025-02-10 to 2025-03-31
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW | bar: 2025-02-24 to 2025-03-03
Negociação e adjudicação das VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / SERMEC | bar: 2025-03-03 to 2025-03-10
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / SERMEC / DD | bar: 2025-03-17 to 2025-06-02
Preparação do Plano de Negócios | CW / SERMEC | bar: 2025-03-24 to 2025-06-02
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-03-31 to 2025-04-07
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-04-14 to 2025-04-21
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-03-31 to 2025-06-30
Partilha e discussão do Draft do Teaser e Memorando de Informação | CW / SERMEC | bar: 2025-07-07 to 2025-07-14
Discussão e acordo com a versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2025-07-14
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2025-07-14
Assinatura NDAs | CW / Bidders | bar: 2025-07-21 to 2025-09-01
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-09-08
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-09-08 to 2025-09-29
Visitas às instalações e reuniões com equipa de gestão | CW / SERMEC / Bidders | bar: 2025-09-22 to 2025-10-06
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-10-13
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-10-20 to 2025-10-27
Marketing - Fase 2
Preparação da minuta do SPA | Legal | bar: 2025-11-03 to 2025-11-10
Envio de Process Letter II & Relatórios de VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / DD | bar: 2025-11-03
Due Diligence Confirmatória | CW / DD / Bidders | bar: 2025-11-03 to 2025-11-24
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-11-17
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-up ao SPA proposto | CW | bar: 2025-12-01
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / SERMEC | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / SERMEC | bar: 2026-01-05 to 2026-01-12
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-01-12 to 2026-01-19
Conclusão | Todos | bar: 2026-01-26
Periodo de férias

## Timeline (Abr25) (hidden)
Projeto | Mercury | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Maio |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-02-03 to 2025-12-29
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-02-03; 2025-04-28
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / SERMEC | bar: 2025-02-10 to 2025-03-31; 2025-04-28
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW | bar: 2025-02-24 to 2025-03-03; 2025-04-28
Negociação e adjudicação das VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / SERMEC | bar: 2025-03-03 to 2025-03-10; 2025-04-28
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / SERMEC / DD | bar: 2025-03-17 to 2025-04-28
Preparação do Plano de Negócios | CW / SERMEC | bar: 2025-03-24 to 2025-04-07; 2025-04-28
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-03-31 to 2025-04-07; 2025-04-28
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-04-14 to 2025-04-28
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-03-31 to 2025-05-05
Partilha e discussão do Draft do Teaser e Memorando de Informação | CW / SERMEC | bar: 2025-04-28 to 2025-05-12
Discussão e acordo com a versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2025-04-28; 2025-05-12
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2025-05-19
Assinatura NDAs | CW / Bidders | bar: 2025-05-26 to 2025-06-02
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-06-02
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-06-02 to 2025-06-23
Visitas às instalações e reuniões com equipa de gestão | CW / SERMEC / Bidders | bar: 2025-06-16 to 2025-06-30
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-07-07
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-07-14 to 2025-07-28
Marketing - Fase 2
Preparação da minuta do SPA | Legal | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Envio de Process Letter II & Relatórios de VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / DD | bar: 2025-07-28
Due Diligence Confirmatória | CW / DD / Bidders | bar: 2025-09-01 to 2025-09-22
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-09-08
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-up ao SPA proposto | CW | bar: 2025-09-29
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / SERMEC | bar: 2025-09-29 to 2025-10-06
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / SERMEC | bar: 2025-10-13 to 2025-10-20
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2025-10-20 to 2025-10-27
Conclusão | Todos | bar: 2025-10-27
Periodo de férias

## Timeline (Mar25) (hidden)
Projeto | Mercury | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Maio |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-02-03 to 2025-12-29
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-02-03
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / SERMEC | bar: 2025-02-10 to 2025-03-31
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW | bar: 2025-02-24 to 2025-03-03
Negociação e adjudicação das VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / SERMEC | bar: 2025-03-03 to 2025-03-10
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / SERMEC / DD | bar: 2025-03-17 to 2025-04-28
Preparação do Plano de Negócios | CW / SERMEC | bar: 2025-03-24 to 2025-04-07
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-03-31 to 2025-04-07
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-04-14 to 2025-04-21
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-03-31 to 2025-05-05
Partilha e discussão do Draft do Teaser e Memorando de Informação | CW / SERMEC | bar: 2025-05-05 to 2025-05-12
Discussão e acordo com a versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2025-05-12
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2025-05-19
Assinatura NDAs | CW / Bidders | bar: 2025-05-26 to 2025-06-02
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-06-02
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-06-02 to 2025-06-23
Visitas às instalações e reuniões com equipa de gestão | CW / SERMEC / Bidders | bar: 2025-06-16 to 2025-06-30
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-07-07
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-07-14 to 2025-07-28
Marketing - Fase 2
Preparação da minuta do SPA | Legal | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Envio de Process Letter II & Relatórios de VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / DD | bar: 2025-07-28
Due Diligence Confirmatória | CW / DD / Bidders | bar: 2025-09-01 to 2025-09-22
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-09-08
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-up ao SPA proposto | CW | bar: 2025-09-29
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / SERMEC | bar: 2025-09-29 to 2025-10-06
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / SERMEC | bar: 2025-10-13 to 2025-10-20
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2025-10-20 to 2025-10-27
Conclusão | Todos | bar: 2025-10-27
Periodo de férias

## Timeline (Feb25) (hidden)
Projeto | Mercury | Fev |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Maio |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-02-03 to 2025-12-29
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-02-03
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / SERMEC | bar: 2025-02-10 to 2025-03-10
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW | bar: 2025-02-10
Negociação e adjudicação das VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / SERMEC | bar: 2025-02-17 to 2025-02-24
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / SERMEC / DD | bar: 2025-03-03 to 2025-04-14
Preparação do Plano de Negócios | CW / SERMEC | bar: 2025-02-24 to 2025-03-17
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-03-17 to 2025-03-24
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-03-31 to 2025-04-07
Discussão da Estrutura do Memorando de Informação | CW / SERMEC | bar: 2025-03-03 to 2025-03-10
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-03-17 to 2025-05-12
Partilha e discussão do Draft do Teaser e Memorando de Informação | CW / SERMEC | bar: 2025-04-14 to 2025-05-12
Discussão e acordo com a versão final de "Process Letter - I" | CW | bar: 2025-05-05 to 2025-05-12
Marketing - Fase 1
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2025-05-19
Assinatura NDAs | CW / Bidders | bar: 2025-05-26 to 2025-06-02
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-06-02 to 2025-06-09
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-06-16 to 2025-07-07
Management presentations | CW / SERMEC / Bidders | bar: 2025-06-30 to 2025-07-07
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-07-14
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / SERMEC | bar: 2025-07-21 to 2025-07-28
Marketing - Fase 2
Preparação da minuta do SPA | Legal | bar: 2025-09-01 to 2025-09-22
Envio de Process Letter II & Relatórios de VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW / DD | bar: 2025-09-01
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / DD / Bidders | bar: 2025-09-08 to 2025-09-29
Due Diligence Confirmatória | Bidders | bar: 2025-09-22 to 2025-10-06
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2025-09-29
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-up ao SPA proposto | CW | bar: 2025-10-13 to 2025-10-20
Avaliação de BOs e seleção de Investidor | CW / SERMEC | bar: 2025-10-13 to 2025-10-27
Conclusão
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / SERMEC | bar: 2025-11-03 to 2025-11-24
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2025-11-24 to 2025-12-08
Conclusão | Todos | bar: 2025-12-15
Periodo de férias