## Timeline
0.5
1
Projeto | Sapphire | Out |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Março |  | Abr |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  |  | Out |  |  |  | Nov
|  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c | [5 empty] | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c
Ação | Responsabilidade | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30 | 1900-02-06 | 1900-02-13 | 1900-02-20 | 1900-02-27 | 1900-03-06 | 1900-03-13 | 1900-03-20 | 1900-03-27 | 1900-01-17 | 1900-01-24 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-05 | 1900-01-12 | 1900-01-19 | 1900-01-26 | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 1900-01-23 | 1899-12-31 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28 | 1900-01-04 | 1900-01-11 | 1900-01-18 | 1900-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-08 | 1900-01-15 | 1900-01-22 | 1900-01-29 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-20 | 1900-01-27 | 1900-01-03 | 1900-01-10 | 1900-01-17 | 1900-01-24
Preparação
Envio de pedido de informação/documentação | CWI | 1
Recolha de informação/documentação | SOPSEC | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CWI | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CWI | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Versões finais de Teaser e Memorando de Informação | CWI / SOPSEC | [20 empty] | 1
Versão final de lista de Potenciais Investidores | CWI / SOPSEC | [20 empty] | 1
Versão final de "Process Letter - I" | CWI / SOPSEC | [20 empty] | 1
Marketing
Envio de Teasers e, havendo interesse, assinatura de NDAs | CWI | [21 empty] | 1 | 1
Envio de Memorando de Informação & Process Letter | CWI
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CWI / SOPSEC | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Reuniões com a equipa de gestão | CWI / SOPSEC | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CWI | [27 empty] | 1
Avaliação de NBOs | CWI / SOPSEC | [28 empty] | 1 | 1
Seleção do investor a entrar em exclusividade | SOPSEC | [29 empty] | 1
Due Dilligence
Reuniões de kick-off para as Due Dilligences (DDs) | CWI / Assessores dos investidor | [30 empty] | 1 | 1
Abertura do Data-Room | Assessores do investidor | [30 empty] | 1 | 1
Envio de informação para as DDs | CWI / SOPSEC | [30 empty] | 1
Q&A entre equipa de gestão / key people e assessores | CWI / SOPSEC / Assessores | [32 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Realização das DDs | Assessores do investidor | [31 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Conclusão
Negociação de documentação legal | CWI / SOPSEC / Assessores | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Assinatura de SPA | CWI / SOPSEC / Assessores | [48 empty] | 1
Conclusão | CWI / SOPSEC / Assessores | [48 empty] | 1
[14 empty] | Periodo de férias | [21 empty] | Periodo de férias
Periodo de férias