## Timeline
Projeto | [Name] | 2025-10-20 |  | 2025-11-03 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | 2026-02-02 |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-07
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-10-20 to 2026-09-28
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-11-03
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / Cliente | bar: 2025-11-10 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-01-19
Preparação de VDR | CW / Cliente | bar: 2025-11-03 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-09
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal, Legal e Tecnológica | CW | bar: 2025-11-10
Negociação e adjudicação de VDD Financeira, Fiscal, Legal e Tecnológica | CW / Cliente | bar: 2025-11-17 to 2025-11-24
Vdd Kick-off | CW / Cliente / DD | bar: 2025-11-24
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / Cliente / DD | bar: 2025-11-24 to 2025-12-15; 2026-01-05
Trabalho de VDD com referência a setembro de 25 | DD | bar: 2025-11-24 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-01-19
Recolha de dados Atualização VDD a Dezembro 2025 | CW / Cliente / DD | bar: 2026-02-02 to 2026-03-02
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-11-10 to 2025-12-01
Apresentação e discussão da lista de Potenciais Investidores | CW / Cliente | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | Cliente | bar: 2025-11-24 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-09
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW / Cliente | bar: 2025-12-01 to 2025-12-15; 2026-01-05 to 2026-02-09
Finalização de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2026-02-16 to 2026-03-09
Relatório interncalares e Finais de VDD | CW | bar: 2026-01-26 to 2026-02-23
Versão final de "Process Letter - I" e NDA's | CW | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
Fase 1: Marketing
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
Assinatura NDAs | CW / Investidores | bar: 2026-03-09 to 2026-03-23
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2026-03-23
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / Cliente / Investidores | bar: 2026-03-30 to 2026-04-13
Análise de Memorando de informação e DataPack | Investidores | bar: 2026-03-30 to 2026-04-20
Eventuais visitas às instalações + Reuniões preliminares | CW / Cliente / Investidores | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
Receção Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2026-05-04
Avaliação de NBOs | CW / Cliente | bar: 2026-05-11 to 2026-05-18
Comunicação da Seleção de short list de investidores | CW / Cliente | bar: 2026-05-25
Fase 2: Buyers Due Dilligence
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2026-05-25
Acesso à VDR e aos Relatórios de VDD | CW / Investidores
Due Diligence de confirmação | Investidores | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15
Sessões com Experts | DD / Investidores | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15
Preparação de apresentações de Gestão | CW / Cliente | bar: 2026-06-08
Apresentações de Gestão | CW / Cliente / Investidores | bar: 2026-06-22
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-06-22 to 2026-06-29
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-Up de SPA | CW | bar: 2026-07-06
Avaliação de BOs e Mark-up de SPA | CW / Cliente | bar: 2026-07-06 to 2026-07-13
Fase 3: Exclusividade e Conclusão
Escolha de Potenciais Investidores preferenciais | CW / Cliente | bar: 2026-07-13
Discussão de SPA | CW / TQ Saude / Legal | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / TQ Saude / Legal | bar: 2026-07-20
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-07-27
Conclusão | Todos | bar: 2026-07-27
Periodo de férias

## UPSLIDE_UndoFormatting (hidden)
56 | 54

## UPSLIDE_Undo (hidden)
56 | 54