## Timeline
Projeto | VEGA | 2025-11-03 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | 2026-02-02 |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-07
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-11-03 to 2026-09-28
Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-11-03
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / Cliente | bar: 2025-11-03 to 2025-12-22; 2026-01-05 to 2026-02-09
Preparação de VDR | CW / Cliente | bar: 2025-11-03 to 2025-12-22; 2026-01-05 to 2026-03-23
Solicitação de cotações para VDD Financeira | CW | bar: 2025-11-03
Negociação e adjudicação de VDD Financeira | CW / Cliente | bar: 2025-11-10 to 2025-11-17
VDD Kick-off | CW / Cliente / DD | bar: 2025-11-03
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | CW / Cliente / DD | bar: 2025-11-10 to 2025-12-22
Trabalho de VDD Legal | DD | bar: 2026-01-05 to 2026-01-19
Trabalho de VDD Fiscal e Financeiro (após fecho contas 2025) | CW / Cliente / DD | bar: 2026-01-26 to 2026-02-09
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-11-24 to 2025-12-22
Apresentação e discussão da lista de Potenciais Investidores | CW / Cliente | bar: 2026-01-05 to 2026-01-12
Preparação do Plano de Negócios e Trading Updates | Cliente | bar: 2025-11-17 to 2025-12-22; 2026-01-05 to 2026-01-19
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW / Cliente | bar: 2025-12-01 to 2025-12-22; 2026-01-05 to 2026-01-19
Finalização de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2026-01-19 to 2026-02-09
Relatório intercalares e Finais de VDD | CW | bar: 2026-01-19 to 2026-01-26; 2026-02-09
Versão final de "Process Letter - I" e NDA's | CW | bar: 2026-01-19 to 2026-01-26
Fase 1: Marketing
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2026-02-02 to 2026-02-16
Assinatura NDAs | CW / Investidores | bar: 2026-02-02 to 2026-02-23
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / Cliente / Investidores | bar: 2026-03-16 to 2026-03-30
Análise de Memorando de informação e DataPack | Investidores | bar: 2026-03-02 to 2026-04-13
Eventuais visitas às instalações + Reuniões preliminares | CW / Cliente / Investidores | bar: 2026-03-23 to 2026-04-06
Receção Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2026-04-13
Avaliação de NBOs | CW / Cliente | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
Comunicação da Seleção de short list de investidores | CW / Cliente | bar: 2026-04-20
Fase 2: Buyers Due Dilligence
Envio de Process Letter II | CW | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
Acesso à VDR e aos Relatórios de VDD | CW / Investidores | bar: 2026-04-27 to 2026-05-11
Due Diligence de confirmação | Investidores | bar: 2026-04-27 to 2026-06-08
Sessões com Experts | DD / Investidores | bar: 2026-05-18 to 2026-05-25
Preparação de apresentações de Gestão | CW / Cliente | bar: 2026-03-30 to 2026-05-04
Apresentações de Gestão | CW / Cliente / Investidores | bar: 2026-05-11 to 2026-05-25
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
Receção de Ofertas Vinculativas (BOs) e Mark-Up de SPA | CW | bar: 2026-06-15
Avaliação de BOs e Mark-up de SPA | CW / Cliente | bar: 2026-06-15 to 2026-06-22
Fase 3: Exclusividade e Conclusão
Escolha de Potenciais Investidores preferenciais | CW / Cliente | bar: 2026-06-15 to 2026-06-22
Discussão de SPA | CW / Cliente / Legal | bar: 2026-06-15 to 2026-06-29
Negociação final com o Investidor selecionado | CW / Cliente / Legal | bar: 2026-06-29 to 2026-07-06
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-07-06 to 2026-07-20
Conclusão | Todos | bar: 2026-07-20
Periodo de férias

## UPSLIDE_UndoFormatting (hidden)
56 | 54

## UPSLIDE_Undo (hidden)
56 | 54