## Timeline
Projeto | Cygnus | 2025-11-03 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | 2026-02-02 |  |  |  | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-07
Tarefa | Responsabilidade | time axis 2025-11-03 to 2026-09-28
Fase 1:Preparação
Envio de pedido de informação preliminar | CW | bar: 2025-11-10 to 2025-11-24
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | CW / QSP | bar: 2025-11-17 to 2025-11-24
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-11-24 to 2025-12-22
Apoio na preparação do Plano de Negócios | CW / QSP | bar: 2025-11-24 to 2025-12-01
Preparação de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 2025-11-24
Apresentação e discussão da lista inicial de Potenciais Investidores | CW / QSP | bar: 2025-11-24 to 2025-12-01
Soft Marketing | CW | bar: 2025-12-08 to 2025-12-22
Preparação da VDR | CW / QSP | bar: 2025-12-08 to 2025-12-22
Fase 2: Marketing
Envio de Teasers aos potenciais investidores selecionados | CW | bar: 2026-01-12
Assinatura NDAs | CW / Investidores | bar: 2026-01-12 to 2026-01-19
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2026-01-12 to 2026-01-26
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / QSP / Inestidores | bar: 2026-01-12 to 2026-02-02
Management presentations | CW / QSP / Inestidores | bar: 2026-02-02 to 2026-02-16
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Avaliação de NBOs e seleção do investidor a entrar em exclusividade | CW / QSP | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
Fase 3: Buyers Due Dilligence
Reuniões de kick-off para as Due Diligences (DD) | CW / Advisors | bar: 2026-03-02
Preparação do Dataroom com a informação solicitada | CW / QSP | bar: 2026-03-02 to 2026-03-09
Sessões de esclarecimentos e Q&A | QSP / Advisors | bar: 2026-03-09 to 2026-03-16
Elaboração da Due Diligence | Advisors | bar: 2026-03-09 to 2026-03-30
Receção da Oferta Vinculativa (BO) | CW | bar: 2026-04-06 to 2026-04-13
Fase 4: Exclusividade e Conclusão
Partilha de minutas de SPA e termos legais para a transação | Legal | bar: 2026-04-20
Negociação final com o Investidor | CW / QSP / Ivestidor | bar: 2026-04-20 to 2026-05-04
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | Legal | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
Conclusão | Todos | bar: 2026-05-18