## Timeline
Projeto | Real Life | Out |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Março |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
|  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c
Ação | Responsabilidade | time axis 1900-01-02 to 2025-11-24
Preparação
Envio de pedido de informação/documentação | CW | bar: 1900-01-02; 2025-03-24
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | REAL LIFE / CW | bar: 1900-01-02 to 1900-01-16; 2025-03-31 to 2025-05-05
Solicitação de cotações para VDD Financeira, Fiscal e Legal | CW | bar: 2025-03-24
Negociação e adjudicação de VDD Financeira, Fiscal e Legal | REAL LIFE / CW | bar: 2025-03-31 to 2025-04-07
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada (VDD) | REAL LIFE / VDD / CW | bar: 2025-04-07 to 2025-05-12
Relatórios de VDD | REAL LIFE / VDD / CW | bar: 2025-05-05 to 2025-05-19
Preparação e Seleção de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 1900-02-06 to 1900-03-13; 2025-03-31 to 2025-04-14
Apresentação e discussão da lista de Potenciais Investidores | REAL LIFE / CW | bar: 2025-04-21 to 2025-05-05
Preparação do Plano de Negócios | REAL LIFE / CW | bar: 2025-04-07 to 2025-05-12
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-04-07 to 2025-05-19
Preparação das Process Letters | CW / REAL LIFE | bar: 2025-04-28 to 2025-05-12
Preparação da VDR | REAL LIFE / VDD / CW | bar: 2025-03-31 to 2025-05-26
Versões finais de documentos da transação | CW / REAL LIFE | bar: 2025-05-19 to 2025-05-26
Marketing
Soft marketing (contactos iniciais com players selecionados) | CW / REAL LIFE | bar: 1900-01-02 to 1900-03-27; 2025-05-12 to 2025-05-19
Envio de Teasers e, havendo interesse, assinatura de NDAs | CW | bar: 2025-05-26 to 2025-06-09
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-06-02 to 2025-06-23
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / REAL LIFE | bar: 2025-06-16 to 2025-07-07
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-07-14
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / REAL LIFE | bar: 2025-07-14 to 2025-07-21
Due Dilligence
Abertura do VDR e envio da Process Letter II | CW | bar: 2025-07-21
Período de Due Dilligence | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-07-28 to 2025-09-22
Período de Q&A | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-08-04 to 2025-09-15
Preparação e Validação da Management Presentation | CW / REAL LIFE | bar: 2025-07-28 to 2025-09-01
Apresentação da Management Presentation & Site Visit | CW / REAL LIFE | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
Partilha com os investidores de uma 1ª versão do SPA | Legal | bar: 2025-09-08
Recebimento das BOs com mark-up do SPA | CW | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
Análise das BOs com mark-up do SPA | CW / REAL LIFE | bar: 2025-09-29 to 2025-10-06
Conclusão
Negociação final com o(s) investidor(es) preferencil(ais) | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-10-13 to 2025-10-27
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-10-20 to 2025-11-17
Conclusão | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-11-17 to 2025-11-24
[14 empty] | Periodo de férias |  |  |  | ◊ | Gate Milestone | [8 empty] | ▲ | Trigger milestone | [12 empty] | Periodo de férias
Periodo de férias

## Timeline_Sprint
Parece-me impossível estes timings mas não vejo outra forma para termos ofertas em 3 meses e também pedir ofertas na segunda quinzena de Julho ou em Agosto não me faz grande sentido (só com a Hneko demorámos quase 3 meses)
Projeto | Real Life | Out |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez |  |  |  | Abril |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
|  | w/c |  |  |  |  | w/c |  |  |  | w/c
Ação | Responsabilidade | time axis 1900-01-02 to 2025-11-24
Preparação
Envio de pedido de informação/documentação | CW | bar: 1900-01-02; 2025-04-14
Recolha, análise e Q&A da documentação enviada | REAL LIFE / CW | bar: 1900-01-02 to 1900-01-16; 2025-04-21 to 2025-05-05
Preparação e Seleção de Lista de Potenciais Investidores | CW | bar: 1900-02-06 to 1900-03-13; 2025-04-21 to 2025-05-12
Apresentação e discussão da lista de Potenciais Investidores | REAL LIFE / CW | bar: 2025-04-28 to 2025-05-12
Preparação do Plano de Negócios | REAL LIFE / CW | bar: 2025-04-28 to 2025-05-12
Preparação de Teaser e Memorando de Informação | CW | bar: 2025-04-28 to 2025-05-19
Preparação das Process Letters | CW / REAL LIFE | bar: 2025-05-05 to 2025-05-12
Preparação da VDR | REAL LIFE / CW | bar: 2025-04-21 to 2025-05-19
Versões finais de documentos da transação | CW / REAL LIFE | bar: 2025-05-19 to 2025-05-26
Marketing
Soft marketing (contactos iniciais com players selecionados) | CW / REAL LIFE | bar: 1900-01-02 to 1900-03-27; 2025-05-19 to 2025-05-26
Envio de Teasers e, havendo interesse, assinatura de NDAs | CW | bar: 2025-06-02 to 2025-06-09
Envio de Memorando de Informação & Process Letter I | CW | bar: 2025-06-09 to 2025-06-16
Q&A limitado com Potenciais Investidores | CW / REAL LIFE | bar: 2025-06-16 to 2025-06-30
Receção de Propostas não Vinculativas (NBOs) | CW | bar: 2025-07-07
Avaliação de NBOs e seleção de short-list de investidores | CW / REAL LIFE | bar: 2025-07-07 to 2025-07-14
Due Dilligence
Abertura do VDR e envio da Process Letter II | CW | bar: 2025-07-21
Período de Due Dilligence | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-07-28 to 2025-09-22
Período de Q&A | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-08-04 to 2025-09-15
Preparação e Validação da Management Presentation | CW / REAL LIFE | bar: 2025-07-28 to 2025-09-01
Apresentação da Management Presentation & Site Visit | CW / REAL LIFE | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
Partilha com os investidores de uma 1ª versão do SPA | Legal | bar: 2025-09-08
Recebimento das BOs com mark-up do SPA | CW | bar: 2025-09-22 to 2025-09-29
Análise das BOs com mark-up do SPA | CW / REAL LIFE | bar: 2025-09-29 to 2025-10-06
Conclusão
Negociação final com o(s) investidor(es) preferencil(ais) | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-10-13 to 2025-10-27
Finalização de documentação legal e assinatura SPA | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-10-20 to 2025-11-17
Conclusão | CW / REAL LIFE / Legal | bar: 2025-11-17 to 2025-11-24
[14 empty] | Periodo de férias | ◊ | Gate Milestone | [8 empty] | ▲ | Trigger milestone | [12 empty] | Periodo de férias
Periodo de férias